## Sheet1
일정표
대분류 | 중분류 | 단위업무ID | 단위업무명 | 완료여부 | 담당자 | 3 | [19 empty] | 4
[6 empty] | 1주차 |  | 2주차 |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  | 5주차 |  |  |  |  | 1주차 |  |  |  |  | 2주차
[6 empty] | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  | 요구사항 명세서 |  | 공통
기능 정의서
DB 설계
빅데이터 코드 설계
메인페이지 | 헤더 | KDI-common-header | 로고 클릭시 메인화면으로 이동
SNS 아이콘 클릭시 해당 홈페이지로 이동
언어 선택시 해당 홈페이지 이동
메뉴 클릭시 전체 메뉴 보임
| 메인페이지 | KDI-common-main | fullPage로 메인페이지 구성
첫 번째 메인페이지에 동영상
첫 번째 메인페이지에 동영상이 멈춘 후 사진
두 번째 메인페이지 화면 구성
세 번째 메인페이지 슬라이드 화면 구성
세 번째 메인페이지 보도자료 페이지와 연동
메인 홈페이지(영어)
메인 홈페이지(일본어)
메인 홈페이지(중국어)
| 하단 | KDI-common-footer | 하단 화면 구성
메인메뉴 | 로그인 |  | 로그인 화면 구성
공백 입력시 에러 메시지
잘못된 아이디와 비밀번호 입력시 에러 메시지
로그인 시 메인화면으로 이동
| 회원가입 |  | 회원가입은 기업회원가입과 일반회원가입
아이디를 입력하지 않는 경우 에러 메시지
중복체크를 하지 않고 회원가입시 에러메시지
중복된 아이디인 경우 에러 메시지
비밀번호를 입력하지 않는 경우 에러 메시지
비밀번호 조건에 부합하는 경우 에러메시지
비밀번호 확인란에 입력된 내용 테이블에 추가X
비밀번호와 비밀번호 확인란에 입력된 내용이 다를경우 에러 메시지
이메일을 입력하지 않을 경우 에러메시지
이메일 인증시 중복 검사
이메일이 중복인 경우에는 에러메시지
이메일 인증시 입력된 이메일로 인증 메일 발송
인증번호가 일치하지 않으면 에러 메시지
전화번호를 입력하지 않을 시 에러 메시지
전화번호 요구 조건에 맞지 않을 시 에러 메시지
기업 회원 가입 시 기업명을 입력하지 않는 경우 에러 메시지
| 박람회 소개(전시관 안내) |  | 전시관 안내 화면 구성
지도와 행사 일정 및 안내
| 박람회 소개(오시는길) |  | 행사장 오시는길 화면 구성
API를 이용한 다음 지도와 연계
| 박람회 소개(포토갤러리) |  | 포토갤러리 갤러리형 게시판으로 화면 구성
모든 이용자가 볼 수 있게 설정
관리자만 등록 수정 삭제만 가능하도록 설정
페이징 기능
검색어를 포함하는 게시글 검색
| 박람회 소개(여수섬 키워드) |  | 여수섬 키워드 슬라이드로 화면 구성
각각의 섬 사진에 맞는 빅데이터 연동
사진 클릭시 빅데이터가 보이도록 구현
| 알림마당(주변관광지) |  | 박람회와 주변 사진으로 화면 구성
주변관광지에 대한 기본 정보 제공
| 알림마당(공지사항) |  | 게시판 형식으로 화면 구성
최신 글이 최상단에 위치
모든 이용자가 볼 수 있게 설정
관리자만 등록 수정 삭제만 가능하도록 설정
자원봉사 모집 글에 일반 회원이 신청 할수 있도록 기능
일반 회원이 자원봉사를 신청하면 관리자 자원봉사 승인란에 추가
비회원이 신청시 로그인 창으로 이동
페이징 기능 구현
검색어를 포함하는 게시글 검색
| 알림마당(보도자료) |  | 슬라이드 형식으로 화면 구성
메인페이지(3번째)와 연동
| 참가업체 목록 |  | 박람회 지도와 업체 목록으로 화면 구성
페이징 기능
초기에는 업체 목록이 모두 보이도록 구현
지도의 영역 또는 업체 목록 클릭시 해당 목록업체의 사진 및 상세 정보 출력
| 자유게시판(관람후기) |  | 게시판 형식으로 화면 구성
회원만 글을 등록 할 수 있도록 구현
제목이나 내용을 입력하지 않는 경우 에러 메시지
글 수정, 삭제는 본인이나 관리자만 가능
사진을 업로드 할 수 있는 기능
댓글 기능
댓글은 회원만 가능
댓글 수정, 삭제는 본인과 관리자만 가능
비회원은 로그인 창으로 이동
페이징 기능
검색어를 포함하는 게시글 검색
| 자유게시판(국민아이디어) |  | 게시판 형식으로 화면 구성
회원만 글을 등록 할수 있도록 구현
제목이나 내용을 입력하지 않는 경우 에러 메시지
파일 업로드 기능
댓글 기능
댓글은 회원만 가능
댓글 수정, 삭제는 본인과 관리자만 가능
비회원은 로그인 창으로 이동
페이징 기능
검색어를 포함하는 게시글 검색
| 자유게시판(설문게시판) |  | 게시판 형식으로 화면 구성
참여 버튼 클릭시 설문 조사 시작 화면
회원만 설문조사 가능
설문 조사를 다 하지 않고 설문조사 완료 클릭시 에러 메시지
비회원은 로그인 창으로 이동
설문조사에 참여한 회원은 설문조사 테이블에 추가
| 자유게시판(자원봉사 게시판) |  | 게시판 형식으로 화면 구성
자원봉사 권한을 가진 회원만 게시판을 볼 수 있도록 구현
제목이나 내용을 입력하지 않는 경우 에러 메시지
게시글 삭제, 수정은 본인과 관리자만 가능
댓글 삭제, 수정은 본인과 관리자만 가능
비로그인시 로그인 창으로 이동
| 업체등록 |  | 업체등록 게시판은 기업회원과 관리자만 볼수 있도록 구현
업체 등록 화면 달력에서 날짜(기간)를 선택 할수 있도록 구현
날짜를 선택하면 박람회 지도에 해당 날짜에 등록 가능과 등록 불가를 표현하는 기능 구현
등록 불가한 곳은 비활성화
등록 가능한 곳을 클릭시 한줄 소개 상세 소개, 사진 업로드 하는 페이지를 보여주고 필수 입력 기능 구현
필수 입력 사항을 위반시 에러 메시지
임대 문의 성공시 관리자 게시판에 있는 기업 승인 게시판에 추가
| 관리자게시판 |  | 회원관리 게시판과 신청승인 게시판으로 구성
회원관리 게시판에서는 최근에 가입한 순으로 상단에 위치하도록 함
페이징 기능
검색어를 포함하는 회원 검색
관리자가 회원을 삭제 할 수 있는 기능
관리자가 회원 권한을 조정 할 수 있는 기능 (일반회원, 자원봉사자)
임대 문의 신청 승인시 참가 업체 목록에서 지도와 게시판에 보여지는 기능
임대 문의 신청 거절 기능
자원봉사